**WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN.**

**„PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH – PEUG”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa zadania**  **–zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego str. 72-85** | **DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU = DATA ZŁOŻENIA OSTATNIEGO WNIOSKU  O PŁATNOŚĆ = 31.10.2018\*** | |
| **Planowana data ogłoszenia** | **Planowany termin realizacji\*\*\*** |
| 1 | Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności projektu PEUG | n. d.  ZADANIE ZREALIZOWANE | |
| 2 | Wybór Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego (ZPZP) projektem PEUG | 23.01.2017 | 08.04.2017–24.10.2018 |
| 3 | Wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) odpowiedzialnego za kontrolę i weryfikację pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT)\*\* | 02.05.2017 | 14.07.2017 – 10.10.2018 |
| 4 | Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym | 01.06.2017 | 14.08.2017 – 15.02.2018 |
| 5 | Budowa i wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta świadczących spójnie usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów | 02.05.2017 | 14.07.2017 –10.10.2018 |
| 6 | Modernizacja systemów dziedzinowych obecnie funkcjonujących w poszczególnych PODGiK-ach wraz z szkoleniami użytkowników w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości | 01.06.2017 | 14.08.2017– 10.10.2018 |
| 7 | Wybór firmy prowadzącej szkolenia specjalistyczne dla administratorów | 15.01.2018 | 02.04.2018 – 01.10.2018 |
| 8 | Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT \*\* | 01.09.2017 | 15.11.2017 – 10.10.2018 |
| 9 | Przygotowanie infrastruktury sieciowej do realizacji usługi kopii bezpieczeństwa strategicznych baz danych poszczególnych powiatów w CPD UMWD | 01.08.2017 | 16.10.2017–10.10.2018 |
| 10 | Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej projektu PEUG | 02.05.2017 | 14.07.2017–10.10.2018 |

**ZAŁOŻENIA:**

\*dnia 16.01.2017 podczas spotkania z Marszałkiem Woj. Dol. Ustalono termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2018 rok.

\*\* przyjmuje się że Weryfikator Jakości Danych (WJD) oddaje część zadania do 16.08.2017, aby można było rozpocząć prace w ramach zadania nr 8

\*\*\* planowany termin realizacji zadań od nr 3 do nr 10 wraz z odbiorami końcowymi poszczególnych postępowań powinien kończyć się najpóźniej np. 10.10.2018 r.,

- ZADANIA NR: 5, 6 szkolenia muszą zostać zrealizowane do dnia 14.09.2018

- ZADANIA NR: 5,6,8,9 muszą mieć przeprowadzone wstępne odbiory do dnia 14.09.2018, a odbiory końcowe po ostatecznych poprawkach najpóźniej do 10.10.2018

- ZADANIE NR 7 szkolenie musi być zrealizowane w okresie 1.06.2018-01.10.2018