## Harmonogram
……………………………. dn. …………………...
………………………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik – Rudnik – Mościska od km 6+639,80 do km 9+567,80 wraz z remontem mostu, długość 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555, długość 0,600 km i Nr 3107L Równianki – Maszów od km 6+635 do km 6+935 długość 0,300 km, łączna długość 3,828 km Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
|  | Wartość | Termin realizacji i wartość w PLN netto
Lp. | Nazwa elementu i rodzaje robót | w PLN | Miesiąc 1 | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Miesiąc 5 | Miesiąc 6 | Miesiąc 7
|  | netto | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN
Roboty drogowe
1 | Roboty przygotowawcze (rozbiórkowe, wycinka drzew, usunięcie humusu)
2 | Roboty ziemne
3 | Odwodnienie korpusu drogowego
4 | Podbudowy
5 | Nawierzchnia (bitumiczna, kostka brukowa)
6 | Roboty wykończeniowe
7 | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
8 | Elementy ulic
9 | Roboty w zakresie kształtowania elementów zielonych
10 | Inne roboty (inwentaryzacja powykonawcza)
Roboty mostowe
11 | Roboty przygotowawacze (wytyczenie obiektu)
12 | Fundamentowanie
13 | Zbrojenie
14 | Beton
15 | Izolacje i nawierzchnie na obiekcie
16 | Odwodnienie obiektu
17 | Bezpieczeństwo ruchu
18 | Inne roboty mostowe (umocnienie skarp, repery i inne)
19 | Roboty rozbiórkowe i remontowe
Razem wydatki kwalifikowane netto
Podatek VAT ………. %
Razem wydatki kwalifikowane brutto
Ogółem brutto
(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)