## Harmonogram
……………………………. dn. …………………...
………………………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
dla inwestycji pn. Przebudowa mostu drogowego na rzece Łopa w ciągu drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny – Orchowiec wraz z dojazdami do mostu oraz przebudową przepustu drogowego na dojeździe do mostu
|  | Wartość | Termin realizacji i wartość w PLN netto
Lp. | Nazwa elementu i rodzaje robót | w PLN | Miesiąc 1 | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Miesiąc 5 | Miesiąc 6
|  | netto | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN
Most i dojazdy
1 | Roboty przygotowawcze
2 | Prace rozbiórkowe na dojazdach
3 | Prace rozbiórkowe na obiekcie
4 | Roboty ziemne
5 | Roboty na obiekcie
6 | Wykonanie płyt przejściowych
7 | Izolacje
8 | Roboty drogowe na obiekcie i dojazdach
9 | Bariery, dylatacje
10 | Roboty drogowe na dojazdach
11 | Schody skarpowe
12 | Prace dodatkowe
Przepust
11 | Roboty przygotowawacze
12 | Roboty rozbiórkowe
13 | Roboty ziemne
14 | Przepust
15 | Odbudowa nawierzchni od km 3+387,3 do km 3+426,4
16 | Remont nawierzchni od km 3+426,4 do km 3+461
17 | Zjazd
18 | Umocnienie poboczy
19 | Roboty wykończeniowe
20 | Urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
21 | Obsługa inżynieryjna i geodezyjna
Razem wydatki kwalifikowane netto
Podatek VAT ………. %
Razem wydatki kwalifikowane brutto
Ogółem brutto
(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)