## Arkusz1
…………………. dn. …………...
………………………………………...…………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
dla inwestycji pn. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L DK17 – Tarzymiechy – Wirkowice wraz z dojazdami
Część nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L w m. Tarzymiechy
|  | Wartość | Termin realizacji i wartość w PLN netto
Lp. | Nazwa elementu i rodzaje robót | w PLN | Miesiąc 1 | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Miesiąc 5 | Miesiąc 6
|  | netto | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN
1 | Roboty przygotowawcze
2 | Prace rozbiórkowe
3 | Roboty ziemne
4 | Remont podpór
5 | Ustrój nośny i kapy chodnikowe
6 | Wykonanie płyt przejściowych
7 | Izolacje
8 | Wyposażenie
9 | Roboty drogowe na obiekcie i na dojazdach
10 | Schody skarpowe
11 | Prace dodatkowe
12 | Czasowa i stała organizacja ruchu
Razem wydatki netto
Podatek VAT ………. %
Razem wydatki brutto
(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)