## Arkusz1
…...................., dn……..............
………………………………………...……………
(nazwa i adres wykonawcy)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Suchodoły - Siedliska - Ksawerówka od km 3+119,50 do km 4+945,00 o dł. 1,825.50 km”
|  | Wartość | Termin realizacji i wartość w PLN netto
Lp. | Nazwa elementu i rodzaje robót | w PLN | Miesiąc 1 | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Miesiąc 5 | Miesiąc 6 | Miesiąc 7
|  | netto | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN
I. | od km 3+119,50 do km 3+717,00
1. | WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI
1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 | NAWIERZCHNIA POSZERZENIE
1.3 | NAWIERZCHNIA WZMOCNIENIE
1.4 | ZJAZDY
1.5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2. | CHODNIK
2.1 | CHODNIK
2.2 | ZJAZDY
RAZEM
II. | od km 3+717 do km 4+945
1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | ROBOTY ZIEMNE
1.2 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.3 | PODBUDOWY
1.4 | NAWIERZCHNIE
1.5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.6 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1.7 | ELEMENTY ULIC
1.8 | MUR OPOROWY
RAZEM
Łącznie wydatki netto
Podatek VAT 23 %
Ogółem wydatki brutto
(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)