## Arkusz1
…...................., dn……..............
………………………………………...……………
(nazwa i adres wykonawcy)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe od km 5+792 do km 8+232”.
|  | Wartość | Termin realizacji i wartość w PLN netto
Lp. | Nazwa elementu i rodzaje robót | w PLN | Miesiąc 1 | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Miesiąc 5 | Miesiąc 6
|  | netto | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN
I | od km 5+792 do km 6+072,67
1.1 | WYMAGANIA OGÓLNE
1.2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.3 | ROBOTY ZIEMNE
1.4 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.5 | PODBUDOWY
1.6 | NAWIERZCHNIE
1.7 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.8 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
II | od km 6+072,67 DO KM 8+232
2.1 | WYMAGANIA OGÓLNE
2.2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.3 | ROBOTY ZIEMNE
2.4 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.5 | PODBUDOWY
2.6 | NAWIERZCHNIE
2.7 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.8 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
2.9 | ELEMENTY ULIC
Łącznie wydatki netto
Podatek VAT 23 %
Ogółem wydatki brutto
(wymagany podpis Wykonawcy lub pełnomocnika w formie elektronicznej (podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)