## Arkusz1
…...................., dn……..............
………………………………………...……………
(nazwa i adres wykonawcy)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
dla inwestycji pn.„Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 3147L”
|  | Wartość | Termin realizacji i wartość w PLN netto
Lp. | Nazwa elementu i rodzaje robót | w PLN | 30 dni | 30 dni | 30 dni | 10 dni
|  | netto | /PLN | /PLN | /PLN | /PLN
1 | BRANŻA DROGOWA
1.1 | Roboty przygotowawcze
1.2 | Roboty rozbiórkowe
1.3 | Roboty ziemne
1.4 | Zabepieczenie sieci wodociągowej
1.5 | Przepusty pod zjazdami, dojściami i peronami oraz rowy kryte
1.6 | Studnia rewizyjna S1
1.7 | Studnia rewizyjna S2
1.8 | Umocnienia rowów
1.9 | Cieki skarpowe
1.10 | Ciek korytkowy
1.11 | Obramowanie
1.12 | Przepust pod drogą w km 5+920
1.13 | Nawierzchnia ok km 5+080 do km 6+330
1.14 | Nawierzchnia ok km 6+330 do km 6+480
1.15 | Skrzyżowanie w km 6+439 strona lewa
1.16 | Pobocza
1.17 | Zjazdy o nawierzchni ulepszonej
1.18 | Zjazdy o nawierzchni nieulepszonej
1.19 | Dojścia do furtek
1.20 | Perony przystankowe
1.21 | Roboty wykończeniowe
1.22 | Oznakowanie pionowe
1.23 | Oznakowanie poziome
1.24 | Urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
1.25 | Obsługa geodezyjna inwestycji
2 | BRANŻA TELETECHNCZNA
2.1 | Likwidacja kolizji z infrastrukturą teletechniczną
3 | BRANŻA ELEKTRYCZNA
3.1 | Demontaż linii napowietrznej nN
3.2 | Montaż linii napowietrznej nN
3.3 | Montaż przyłaczy napowietrzych obw. nN
3.4 | Montaz wysięgników i opraw
3.5 | Koszty dodatkowe
Łącznie wydatki netto
Podatek VAT 23 %
Ogółem wydatki brutto
(wymagany podpis Wykonawcy lub pełnomocnika w formie elektronicznej (podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)