ZUK.271.3.1.2020.2

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2 e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Biuro Zamówień Publicznych

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU NA:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu                             dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych

ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia 03.03.2020 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2 e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Biuro Zamówień Publicznych

Pl. Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Tel. 58 77 59 376, 58 77 59 313

Godziny urzędowania: pn. – śr. 07:30 - 15:30, czw. 07:30 - 16:30, pt. 07:30 - 14:30.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                           z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,                                                 poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.

  - Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych                           na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych”, na który składa się Kontrakt – umowa                     na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP IV) wraz z budową drogi do Bulwaru Nadwiślańskiego.

    - Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu polega w szczególności na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzaniu przedsięwzięciem, tj. zarządzaniu, koordynowaniu, rozliczaniu, prowadzeniu kontroli i nadzoru nad dokumentacją projektową oraz realizacją zadania inwestycyjnego, w celu jego wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy, w ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego przedsięwzięcia.

Kontrakt/umowa na roboty budowlane realizowany/realizowana będzie                                  przez Wykonawcę/Wykonawców wyłonionego/wyłonionych w wyniku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) pn. „Węzły Integracyjne OMG-G-S wraz z trasami dojazdowymi”. Gmina Miejska Tczew w ramach przedsięwzięcia ZIT, podpisała umowę                     o dofinansowanie Projektu ze środków RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Mobilność”, Działanie 9.1. „Transport miejski”, Poddziałanie 9.1.1 „Transport miejski - mechanizm ZIT” – wsparcie dotacyjne, dla projektu: „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi”. (Umowa nr RPPM.09.01.01-22-0006/17-01), Wkład własny projektu finansowany jest ze środków własnych Gminy Miejskiej Tczew.

    - Inwestycja/kontrakt na roboty budowlane wg przewidywanego harmonogramu zostanie zrealizowana/zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 15.10.2020 r.

W związku z powyższym, Wykonawca biorący udział w postępowaniu na: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa                           ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych”, będzie zobowiązany dostosować się do niniejszego terminu.

UWAGA!

Termin zawarcia kontraktu na roboty budowlane oraz termin zakończenia ich realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w związku                        z przedłużeniem się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego jego zawarcie. Okoliczność ta nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku                  do Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia obejmująca zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszego zadania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.zuktczew.pl (p.n. „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych”).

    - Cele umowy.

1) Cele ogólne umowy:

a) celem ogólnym Umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu nad wykonaniem robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia                                 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186 z późn. zm.) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych”, na które składa się Kontrakt - umowa na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP IV) wraz z budową drogi do Bulwaru Nadwiślańskiego,      w zakresie uwzględniającym zmiany i/lub uzupełnienia w stosunku do przekazanej Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej, szczegółowo opisanym przez Zamawiającego w części III SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – 31 grudnia 2020 roku.;

b) zakres obowiązków Inżyniera.

Do zakresu obowiązków Inżyniera będzie należało w szczególności:

- nadzór nad odbiorami robót zanikających, częściowymi i odbiorem końcowym                           ze szczególnym uwzględnieniem rozruchu technicznego urządzeń;

- rozliczenie rzeczowe i finansowe realizowanego w ramach Projektu Kontraktu na roboty budowlane;

- udział w kontrolach realizacji zadania, dokonywanych przez instytucje finansujące;

- zarządzanie organizacyjne procesem inwestycyjnym;

- bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

- monitoring postępu umowy na roboty budowlane łącznie z raportowaniem, biorąc                    pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe (forma Raportów powinna być zgodna                       z zaleceniami oraz uzgodniona z Zamawiającym);

- mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;

- zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego i przepisów BHP przez wykonawcę robót;

- w razie konieczności sporządzanie opinii i porad prawnych, bieżące doradztwo prawne              w zakresie realizacji inwestycji.

2) Cele szczegółowe umowy:

- zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby                                 o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

- zapewnienie odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy                         z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w tym weryfikacja powykonawczych pomiarów geodezyjnych;

- monitorowanie i kontrola umowy na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym;

- utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami zadania;

- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

- współpraca z Zamawiającym w wypełnianiu postanowień umowy na roboty budowlane;

- nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie raportów dotyczących rzeczowego                  i finansowego postępu robót;

- rozliczenie finansowe zadania;

- ocenę ewentualnych roszczeń Zamawiającego i Wykonawcy wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane;

- wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz należyte zabezpieczanie interesów Zamawiającego.

# Zakres usług Inżyniera.

- Informacje ogólne:

- zadania Inżyniera w ramach niniejszej umowy będą obejmować następujące czynności:

- monitoring postępu umowy na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe (forma Raportów powinna być zgodna z zaleceniami                              oraz uzgodniona z Zamawiającym);

- zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami,                    w tym nadzoru nad prowadzeniem robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- nadzór nad odbiorami robót zanikających, częściowymi i odbiorem końcowym;

- zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego                         przez Wykonawcę robót;

- zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umowy na roboty budowlane;

- rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy na roboty budowlane.

2) Informacje szczegółowe:

- do obowiązków Inżyniera należy:

- w zakresie ogólnym:

- sporządzanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z raportem wstępnym do zatwierdzenia procedur (ścieżki audytu dla zadania) określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. W szczególności procedury powinny zawierać opis struktury funkcjonowania zadania, zarządzanie przepływami finansowymi  w projekcie, zarządzanie procesem inwestycyjnym, zarządzanie zmianą w projekcie, zarządzanie ryzykiem w projekcie;

- zarządzanie, monitorowanie i kontrola zgodności robót budowlanych z zawartą                          z Wykonawcą umową, pod względem: technicznym, finansowym i organizacyjnym;

- weryfikacja dokumentacji projektowej, w tym jej kompletności, w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy przy udziale Zamawiającego w celu identyfikacji problemów wykonawczych, braków i błędów projektowych w dokumentacji projektowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej oraz w celu określenia możliwości zoptymalizowania terminu wykonania robót budowlanych, mając na uwadze fakt prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych w czynnym i funkcjonującym przez cały okres realizacji prac układzie drogowym;

- monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem miesięcznych raportów z usługi nadzoru nad ich realizacją, w których będą brane pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe;

- kontrola nad właściwą i czasową realizacją zadania;

- egzekwowanie postanowień umowy na roboty przy współpracy z Zamawiającym, zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z zawartą umową, weryfikacja projektów umów oraz umów z podwykonawcami pod kątem egzekwowania zapisów umowy zawartej przez Zamawiającego z generalnym Wykonawcą;

- reprezentowanie Zamawiającego, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, przed organami administracyjnymi oraz gestorami sieci i innymi jednostkami (o ile zajdzie taka konieczność);

- weryfikacja sporządzonych i przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia                              na użytkowanie (wnioskodawcą będzie Zamawiający);

- sporządzenie do każdej płatności częściowej protokołów z czynności inspektora/ów nadzoru będących między innymi podstawą wypłaty wynagrodzenia;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

- ścisła współpraca z pracownikami Zamawiającego;

- prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umowy na roboty                             ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych                               do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp;

- mediacja w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami umowy na roboty budowlane, dostawy i usługi;

- prowadzenie technicznego, finansowego, prawnego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi robotami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:

  - założonym harmonogramem,

  - pozwoleniem na budowę,

  - projektami budowlanymi,

  - obowiązującym prawem,

  - zasadami wiedzy inżynierskiej,

  - przepisami BHP,

  - wprowadzonymi do użytkowania zatwierdzonymi projektami stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

  - założeniami finansowymi umów,

- sprawdzenie kompletności operatu powykonawczego Wykonawcy robót;

- stałe udzielanie konsultacji i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego;

- przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucję współfinansującą, kontrolującą i nadzorującą realizację projektu jako elementy sprawozdawcze, rozliczeniowe i protokoły konieczności;

- opracowywanie opinii/porad prawnych dotyczących realizowanej inwestycji na każde żądanie Zamawiającego;

- w zakresie wykonawstwa (wykonania robót budowlanych):

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności                  jej realizacji z projektem i warunkami Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/o pozwoleniu na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń kontraktowych i problemów występujących podczas realizacji robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom;

- sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie oraz zapewnia ilość pracowników na placu budowy gwarantującą realizację umowy w terminie;

- pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony                przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane                   przez polskie Prawo Budowlane i Zamawiającego;

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim i geotechnicznym, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę                         z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi                             o zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane;

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających                           być wbudowanymi, jak zaplanował to Wykonawca, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów;

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając                         w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę;

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać                    się niezbędne, lub pożądane podczas realizacji, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;

- sprawdzanie autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie                        z warunkami umowy na roboty budowlane;

- organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli                            jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponosi w zależności od ich wyników Wykonawca (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Zamawiający (jeżeli testy                  nie potwierdzą przypuszczeń co do braku właściwej jakości badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy);

- monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie                     oraz wszystkich innych działań Wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających                  z umów na roboty budowlane;

- bieżące monitorowanie warunków atmosferycznych występujących na placu budowy               pod kątem możliwości zapewnienia odpowiednich warunków prowadzenia prac budowlanych wymaganych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania                         i Odbioru Robót;

- przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy, co najmniej raz w tygodniu przez każdego inspektora nadzoru danej branży, sprawdzających jakość wykonywanych robót               i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktyką inżynierską;

- kontrola Wykonawcy, pod kątem zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych (Rad Budowy) oraz przewodniczenie im i przygotowanie protokołów z ich przebiegu, w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót; organizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego i problemowych                             z udziałem Wykonawcy na terenie budowy (każdorazowo gdy zajdzie taka potrzeba);

- organizowanie dodatkowych narad w zaistniałych przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót na każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin                            od otrzymania powiadomienia;

- przekazywanie niezwłocznie stronom protokołów z narad (w terminie do 2 dni roboczych, przy czym za dzień roboczy uznaje się wszystkie dni, w których Wykonawca robót budowlanych realizuje prace budowlane);

- egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi                 i zapisami umownymi; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych,                            a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                         i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- wydawanie Wykonawcy/kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądanie od Wykonawcy / kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych          oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania Zamawiającemu;

- zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i rozruchów urządzeń;

- egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego;

- uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowych odbioru robót budowlanych, odbiorach tymczasowego i docelowego oznakowania pionowego                    i poziomego poprzedzających wprowadzenie zatwierdzonych projektów tymczasowej                    i stałej organizacji ruchu drogowego (dotyczy także etapowania projektów organizacji ruchu);

- zatwierdzanie protokołów odbiorów robót: częściowych, zanikających, protokołu odbioru końcowego, protokołów z rozruchów technologicznych oraz protokołów płatności częściowych i płatności końcowej,

- sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej                       ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to operaty geodezyjne) w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

- przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu odbioru końcowego, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umów na roboty budowlane;

- weryfikacja  kompletności dokumentacji powykonawczej Wykonawcy robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym                       w czynności dotyczącej zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy;

- dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera;

- bieżące zatwierdzanie harmonogramów robót, planów płatności;

- sprawdzanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych                   lub dodatkowych po uzgodnieniu ich z Zamawiającym;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

- sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawców w trakcie realizacji kontraktów na roboty;

- wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu                                oraz umów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem;

- w zakresie finansowym:

- pomoc w działaniach Zamawiającego związanych z realizacją zadania, tj.: dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem zadaniem, włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów dotyczących nadzorowanego Kontraktu, zarządzanie finansowe, monitoring, raportowanie, audyty i rozliczenia finansowe;

- sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umowy na roboty budowlane wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umowy na roboty budowlane;

- współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót                                 oraz innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji nadzorowanego Kontraktu na roboty budowlane;

- prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane zgodnie       z zasadami prowadzenia rozliczeń;

- nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu;

- weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych zaproponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych;

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót;

- przygotowanie rozliczenia finansowego Kontraktu na roboty budowlane;

- pomoc Zamawiającemu w przygotowaniu wniosków o zaliczki, wniosków o płatności                      i sprawozdań dla instytucji finansujących wg ich wzorów;

- sporządzanie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu wszelkich dokumentów rozliczeniowych zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;

- udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, m.in.: w przypadku wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe) lub zmiany zakresu rzeczowego Zadania - opisu zmian w stosunku do przyjętych założeń                               wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia;

- ograniczenie zakresu uprawnień i obowiązków Inżyniera, który nie będzie miał prawa do:

- wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na roboty budowlane;

- zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanej umowie;

- zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanej umowie;

- żaden sprzęt nie może być zakupiony w imieniu Zamawiającego jako część niniejszej Umowy na usługi ani też scedowany na Zamawiającego po wykonaniu niniejszej Umowy;

- organizacja rad budowy:

- zaleca się, aby rady budowy organizowane były przez Inżyniera w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku narad technicznych problemowych z udziałem Wykonawcy – na terenie budowy;

- Inżynier musi zapewnić osobistą obecność swojego przedstawiciela na budowie                               lub u Zamawiającego, na każde wezwanie;

- dla potrzeb realizacji niniejszego zadania, Inżynier winien dysponować niezbędnymi narzędziami i urządzeniami;

- inne:

Inżynier Kontraktu winien być obecny (minimum 1 raz w tygodniu) w siedzibie Zamawiającego celem konsultacji.

# Raportowanie:

- wymagania odnośnie rodzajów raportów:

Inżynier zobowiązany jest do składania następujących raportów:

- wstępnego - czyli tzw. otwarcia – składany w terminie do 21 dni kalendarzowych                         od dnia podpisania umowy – zawierający:

- informacje dotyczące mobilizacji personelu Inżyniera Kontraktu;

- procedury zarządzania Projektem i nadzorowania kontraktów na roboty budowlane,    tzw. ścieżka audytu. W szczególności procedury powinny zawierać opis struktury funkcjonowania zadania, zarządzanie przepływami finansowymi w projekcie, zarządzanie procesem inwestycyjnym, zarządzanie zmianą w projekcie, zarządzanie ryzykiem w projekcie;

- informacje o wniesionych przez Wykonawcę gwarancjach i utrzymywanych ubezpieczeniach;

- miesięcznego – obejmującego zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, który powinien zawierać następujące elementy:

- informacje dotyczące realizacji robót, w tym terminu realizacji poszczególnych robót (szczegółowy wykaz prac rozpoczętych i zakończonych) oraz stopnia                                     ich zaawansowania;

- informacje o robotach planowanych na następny okres sprawozdawczy;

- informacje o bieżących usterkach i sposobie ich usunięcia w trakcie trwania robót,

- informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy,

- wykaz ewentualnych zmian w sposobie prowadzenia robót,

- podwykonawstwo, siły, środki, sprzęt Wykonawców biorących udział w kontraktach;

- informacje dotyczące realizacji robót nadzorowanych przez Inżyniera                                      z uwzględnieniem aspektów BHP, kontroli jakości, aprobat technicznych, gwarancji na materiały i urządzenia;

- analizę zgodności postępu robót z harmonogramem i z opisem ewentualnych trudności oraz zastosowanych środkach zaradczych.

Raporty miesięczne wykonywane będą do 7-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca, za poprzedzający w/w datę okres sprawozdawczy;

- końcowego – zawierającego następujące elementy:

- oryginały wszystkich dokumentów (m.in. protokoły konieczności, protokoły z negocjacji, opis i rozwiązanie zgłaszanych przez Wykonawców problemów oraz inne powstałe dokumenty w trakcie realizacji robót) opatrzone podpisami i pieczątkami wszystkich stron procesu inwestycyjnego;

- kopię wystawionego Świadectwa Przejęcia;

- zweryfikowane rysunki powykonawcze, na których będą zaznaczone wszelkie zmiany w stosunku do projektów budowlanych;

- wartość robót dla Umowy na roboty w rozbiciu na koszty kwalifikowane                                    i niekwalifikowane;

- opis realizacji robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień i/lub wydłużenia czasu robót;

- raporty dotyczące testów, prób eksploatacyjnych i prób końcowych;

- opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy;

- ocenę jakości materiałów wraz z oryginałami dokumentów poświadczających spełnienie wymagań jakościowych;

- szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby                                ich rozwiązania;

- pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlanych.

Każdy z wymienionych rodzajów raportów powinien zawierać Część ogólną o podobnym układzie opisu. W części ogólnej należy umieścić: rozdzielnik dokumentu, strony biorące udział w realizacji Kontraktu, ogólne informacje o umowie na roboty i umowie na świadczenie usług z uwzględnieniem kluczowych dat realizacji umowy.

Inżynier winien przedłożyć jako część Raportu końcowego zbiorczą Dokumentację Zapewnienia Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe i wszystkie certyfikaty odnoszące się do robót konstrukcyjnych, materiałów oraz urządzeń. Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco                    w trakcie realizacji robót i powinna być dostępna do kontroli przez Zamawiającego w każdym rozsądnym czasie.

Raport końcowy wykonany będzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla najpóźniej zakończonego kontraktu na roboty budowlane.

Uwaga: Ostateczną zawartość i szczegółowy format należy uzgodnić z Zamawiającym.

Inżynier powinien sporządzić dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego, lub gdy uważa              to za niezbędne podczas realizacji Umowy. Inżynier sporządzi także dokument                                   (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje bądź podejmie inne niezbędne czynności z tym związane), którego obowiązek sporządzenia wynikać będzie z zaleceń Instytucji: Zarządzającej, Pośredniczącej bądź Wdrążającej.

- wymagania odnośnie formy raportów oraz sposobu ich przedkładania.

Format Raportów powinien być wyprzedzająco uzgodniony z Zamawiającym.

Wszystkie Raporty wymienione w pkt 3.1.5 1) SIWZ powinny być sporządzane w języku polskim oraz przedkładane według następującego klucza:

- Raport wstępny powinien być przekazany do Zamawiającego (wersja elektroniczna,                                  a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 2 egz. „wersji papierowej”) w terminie                  do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;

- Raport miesięczny - powinien być przekazywany do Zamawiającego                             (wersja elektroniczna, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 2 egz. „wersji papierowej”) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia okresu raportowania;

- Raport końcowy - powinien być przekazany do Zamawiającego (wersja elektroniczna, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 2 egz. „wersji papierowej”) w terminie                 do 30 dni kalendarzowych od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla kontraktu                  na roboty budowlane;

- zatwierdzanie raportów przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie zatwierdzał złożone Raporty:

- Raport miesięczny - w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu;

- Raport wstępny i końcowy - w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, sporządzonych przez Inżyniera Raportów, Inżynier przygotuje po 2 egzemplarze (w języku polskim), wraz z wersją elektroniczną na płycie CD Protokoły odbioru zatwierdzonych Raportów.

3.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych    oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                                  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie Pan Przemysław Boleski, mający swoją siedzibę w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2 e, 83-110 Tczew,

	inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie jest Pani Adriana Głuchowska, e-mail: inspektor@um.tczew.pl, tel.: 696 011 969,

	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                       w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa                    ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych, nr referencyjny: ZUK.271.3.1.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,

	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym                   z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                   w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

	posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu                                      do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.3 Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,                       i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                        z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.4 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy            o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą wykonywanie nadzoru inwestorskiego może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną                      w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

3.5 Oferty częściowe i wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.6 Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.6 Wspólny Słownik Zamówień CPV

71.34.00.00-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne,

71.54.00.00-5 Usługi zarządzania budową,

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego,

71.54.10.00-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym,

71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane,

71.35.00.00-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – 31 grudnia 2020 roku.

Termin, o którym mowa powyżej może zostać przez Zamawiającego wydłużony                            lub skrócony, stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane. Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót, nie stanowi podstawy                       do renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego. O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę.

    - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                              o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego* przy realizacji zadania inwestycyjnego/kontraktu polegającego na budowie i/lub przebudowie                          drogi/ulicy min. klasy Z, wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, sieć teletechniczną oraz oświetlenie drogowe/uliczne, o łącznej wartości wszystkich robót budowlanych wraz                       z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

* Za usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego należy rozumieć usługę polegającą na pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad kontraktem (umową) na w/w roboty budowlane. Zamawiający uzna tylko zadania, które zostały zakończone              i odebrane przez zleceniodawców. Za zakończone i odebrane zadanie należy rozumieć zadanie dla którego wystawiono Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

- do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz doświadczenie:

| Lp. | Funkcja | Minimalne doświadczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inżynier kontraktu – co najmniej 1 osoba | - doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania /kontraktu* polegającego na budowie i/lub przebudowie drogi/ulicy min. klasy Z, wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, sieć teletechniczną oraz oświetlenie drogowe/uliczne, o łącznej wartości wszystkich robót budowlanych wraz z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100); |
| 2 | Inspektor nadzoru robót branży drogowej – co najmniej 1 osoba | - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; - doświadczenie zawodowe w pełnieniu w funkcji Inspektora nadzoru robót drogowych i/lub Kierownika budowy i/lub Kierownika robót branży drogowej, przy realizacji co najmniej 2 zakończonych zadań inwestycyjnych*, polegających na budowie i/lub przebudowie drogi/ulicy min. klasy Z, wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, sieć teletechniczną oraz oświetlenie drogowe/uliczne, o łącznej wartości wszystkich robót budowlanych wraz z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100) dla każdego z nich; |
| 3 | Inspektor nadzoru robót sanitarnych – co najmniej 1 osoba | - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - minimum 2-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w funkcji Inspektora nadzoru robót sanitarnych; |
| 4 | Inspektor nadzoru robót elektrycznych – co najmniej 1 osoba | - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; - minimum 2-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych; |
| 5 | Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej 1 osoba | - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, - minimum 2-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w funkcji Inspektora nadzoru robót teletechnicznych; |
| 6 | Specjalista ds. rozliczeń – co najmniej 1 osoba | - minimum 2-letnie doświadczenie w rozliczaniu zadań inwestycyjnych; - doświadczenie w obsłudze finansowej i rozliczeniu min. 2 zakończonych zadań/kontraktów* z dofinansowaniem ze środków unijnych; |

(*) za zakończone zadanie/kontrakt uznaje się te, dla którego wystawiono Świadectwo Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokół odbioru końcowego robót lub równoważny dokument (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę w/w funkcji celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku.

Osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu musi realizować przedmiotowe zamówienie.

Za budowę lub przebudowę Zamawiający uzna budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z  2019 r., poz.1186 z późn. zm.).

Za drogę / ulicę Zamawiający uzna drogę / ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ                   w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.                o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich                     Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,                         o których mowa w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

  - w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3 lit a, jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie;

  - w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3 lit b, jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub będą łącznie spełniać warunek po zsumowaniu potencjału.

5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania.

5.3.1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych                       w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie                          art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe                                                            (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte                                    w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,   o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                         z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.

6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

  - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,                              wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;

  - dowody określające, czy usługi, o których mowa pkt 6.4.1) lit. a) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne                   dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,                                     a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca                                     nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

  - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,              w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności                        oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych,                        niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP                            na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                   w postępowaniu:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                             (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.5 Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

6.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa                        w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu                                          do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania                         mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie,                 o którym mowa powyżej winno być złożone w formie oryginału wraz z ofertą.

6.5.3 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami                   w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,                        czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp                           do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                          lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1.

6.5.4 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju                  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                      od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                                                 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

6.5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                                 w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2.

6.6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                 o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie                             o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa            w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

6.7 Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.2a - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.7.2 Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1, powinien być wystawiony nie wcześniej                       niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

6.7.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,                         lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem                       lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego                 lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6.8 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.8.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                   z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.8.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania                      ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania                          ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                      Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                     A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA                              SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający                  oraz Wykonawcy przekazywać będą pisemnie na adres do korespondencji: Urząd Miejski                       w Tczewie, Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew lub drogą elektroniczną (e-mail: wzp@um.tczew.pl), z uwzględnieniem pkt 7.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie  lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym oświadczeń                                   i dokumentów określonych w pkt 6 SIWZ, umowy, a także zmiany lub wycofania oferty.

Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                           i uzupełnień dotyczących treści oferty, oświadczeń i dokumentów.

7.3 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa                             się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są Pani Anna Mielnik – Kierownik Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Tczewie i Pani                                        Joanna Stankiewicz – Starszy Inspektor Urzędu Miejskiego w Tczewie.

7.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem                   że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego                                     (adres do korespondencji: Urząd Miejski w Tczewie, Biuro Zamówień Publicznych,                    Pl. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew) nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 7.5.

7.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zuktczew.pl.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Oferta w okresie związania ofertą określonym w pkt 9.1 SIWZ powinna być   zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), które należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia  11.03.2020 r. do godz. 9:00.

8.2  Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z  dnia  9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e: Bank Pekao S.A.  nr: 09 1240 1242 1111 0010 0226 0584.

8.3 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,                   z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,                       potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,                      o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8.4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania          rachunku Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków                       na rachunek określony w pkt 8.2 niniejszej SIWZ).

Wadium, w formie innej niż pieniężna, należy składać jako: kopię potwierdzoną za zgodność              z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, z dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium    w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

W związku z powyższym, oryginalny dokument należy złożyć w ofercie, nie należy natomiast wpinać go trwale do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię, która pozostanie                                     u Zamawiającego.

8.5 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia                    na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić                                          się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,                   nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu).

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.2 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony Formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ (zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą                                oraz o akceptacji wszystkich postanowień niniejszej SIWZ, w tym wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców oraz oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu, stanowiące podstawę do przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe’’,                                    a także pozostałe oświadczenia i informacje);

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku o którym  mowa w pkt 10.3;

- oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;

- oświadczenia, o których mowa  w pkt 6.1 niniejszej SIWZ;

- zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach).

10.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz                  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.

10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie
oraz parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

10.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.8 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju                      z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                 od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                                               (Dz.U z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej                  za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu                  lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

10.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

10.10 Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę.

10.11 Zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), jeśli Wykonawca                          w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone były przez wykonawcę oddzielone i oznaczone zapisem „tajemnica przedsiębiorstwa” od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak  jednoznacznego wskazania, które  informacje stanowią tajemnicę   przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.12 Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych.

Nie otwierać przed dniem  11.03.2020 r. godz. 09:30

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

10.13 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                           i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10.12, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1,                             w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa dnia  11.03.2020 r. o godz. 09:00

Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

11.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu  11.03.2020 r. o godz. 09:30, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Otwarcie ofert będzie jawne.

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie odczyta informacje, o których mowa                   w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści powyższe informacje na swojej stronie internetowej.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Ceną oferty jest wartość za cały przedmiot zamówienia podana w Formularzu oferty. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową brutto.

Pojęcie ceny należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia            9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

12.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych                 w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.3 Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres usługi przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.

12.4 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie.

12.5 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane                              z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, a także obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.6 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający       w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić                   do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,                        oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena wykonania zamówienia  - 60 %

- Doświadczenie zawodowe – 40 %

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

13.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

- Kryterium „cena” (C) - będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty.                    Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT)

oferty najtańszej

C =   ----------------------------------------------  x 60 pkt

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT)

oferty ocenianej

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

Przez cenę (wartość łącznie z podatkiem VAT)  oferty najtańszej rozumie się cenę oferty najtańszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert.

- Kryterium „doświadczenie zawodowe” (D) - będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia zawodowego osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu,  na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt 11 Formularza oferty, 
a jego ocena zostanie dokonana wg następujących zasad:

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania /kontraktu* polegającego na budowie i/lub przebudowie drogi/ulicy o łącznej wartości wszystkich robót budowlanych wraz  z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł                        (słownie: pięć milionów złotych 00/100) – otrzyma 0 punktów;

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych zadań /kontraktów* polegających na budowie i/lub przebudowie drogi/ulicy o łącznej wartości wszystkich robót budowlanych wraz  z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł                        (słownie: pięć milionów złotych 00/100) dla każdego z nich– otrzyma 20 punktów;

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji co najmniej trzech zakończonych zadań /kontraktów* polegających na budowie i/lub przebudowie drogi/ulicy o łącznej wartości wszystkich robót budowlanych wraz  z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł                               (słownie: pięć milionów złotych 00/100) dla każdego z nich – otrzyma 40 punktów.

* za zakończone zadanie/kontrakt uznaje się te, dla którego wystawiono Świadectwo Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokół odbioru końcowego robót lub równoważny dokument (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

UWAGA:

- Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w pkt 11 Formularza oferty                        dot. doświadczenia zawodowego osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

- Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty informacji dot. doświadczenia zawodowego osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, to w tym kryterium otrzyma 0 pkt.

- Oświadczenie dot. doświadczenia zawodowego osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nie będzie podlegało uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum               40 pkt.

13.3 W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

W = C + D

gdzie:

W – Wynik oceny

C – liczba punktów w kryterium „Cena”

D – liczba punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe”.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą liczbę punktów i Wykonawca potwierdził spełnianie warunków postawionych w SIWZ.

Maksymalna ilość punktów, jaką może zdobyć Wykonawca uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert wynosi 100 pkt.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa powyżej.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE                  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać                     ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,                                      o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt 15 niniejszej SIWZ.

14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie                          nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości (ceny ofertowej)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej/kilku formie/formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 15.1 od lit. „b” do „e” musi być wystawione na Zamawiającego jako Beneficjenta.

  - Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana/e przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu       przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. Wypłata winna nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta (Poręczyciela) wezwania do zapłaty.

W treści gwarancji (poręczenia) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków                 (np. żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem)                  albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).

  - Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (Poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

  - Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (Poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (Poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (Poręczyciela).

  - Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji (poręczenia).

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę                     na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Zakład Usług Komunalnych, ul. Czatkowska 2e: Bank Pekao S.A. nr: 09 1240 1242 1111 0010 0226 0584

Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek Zamawiającego).

15.11 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

15.12 Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

15.13 Zamawiający zwraca całą kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

15.14 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia                        z należności za częściowo wykonane usługi.

15.15 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

16.1 Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.

16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania             o cenę;

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej                         albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem                            albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

16.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia                               na stronie internetowej.

16.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,               za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:

| Załącznik nr 1 | Formularz oferty; |  |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2a | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; |  |
| Załącznik nr 2b | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; |  |
| Załącznik nr 3 | Wykaz usług; |  |
| Załącznik nr 4 | Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; |  |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. |  |
| Załącznik nr 6 - | Wzór umowy. |  |
| FORMULARZ OFERTY |  | Załącznik nr 1 |

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Adres Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

Telefon

…………………………………………

Adres mailowy

…………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

- Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję wykonanie przedmiotu umowy pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych, określając koszt wykonania zamówienia (cenę)* …………………………złotych (słownie: ………………….………….…………………………..………………………… złotych).

- Zobowiązuję się, się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie  od dnia podpisania umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji zgodnie                         z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – 31 grudnia 2020 roku.

- Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

- Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę                   do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem**.

- Informuję, że:

- wybór oferty nie będzie ** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wybór oferty będzie ** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności                       od przedmiotu zamówienia):  …………………………………………. Wartość usług           (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy                    u Zamawiającego to ………………………………………. zł netto.

- Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń                  i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych                 i bezpłatnych baz danych:

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

 inne: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………***

- Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Jeżeli moja oferta będzie przyjęta, zobowiązuję się do złożenia zabezpieczenia    należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

- Oświadczam, że wypełniłam/wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane                                  w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam, iż doświadczenie zawodowe osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu (zgodnie z pkt 13.2.2) SIWZ wynosi:

| Kryterium | Ilość zakończonych zadań/kontraktów spełniających wymagania określone w pkt 13.2.2) SIWZ | Wartość (min. zł brutto) każdego zadania/kontraktu | Należy zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem***** |
| --- | --- | --- | --- |
| Doświadczenie osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu …………………………. ………………………… Imię i nazwisko | 1 - jeden | 5.000.000,00 |  |
|  | 2 - dwa | 5.000.000,00 |  |
|  | 3 – trzy i więcej | 5.000.000,00 |  |

- Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam** powierzyć części zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Wskazanie części zamówienia | Wskazanie firm podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

...................., dn. _ _ . _ _ .2020 r.            		            ....................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

* Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług                                                            (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 178). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem  od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Właściwe zaznaczyć.

**** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

***** UWAGA! Kryterium oceny ofert – uzupełnia Wykonawca.

Jeśli Wykonawca nie wskaże (nie zaznaczy odpowiedniego pola krzyżykiem), otrzyma 0 pkt w kryterium ,,Doświadczenie zawodowe’’. Do obliczenia punktacji w kryterium ,,Doświadczenie zawodowe’’, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 13.2 2) SIWZ.

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 2a |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa                         ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych, oświadczam,                  co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2020 r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… …………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2020 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2020 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 2b |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa                   ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych, oświadczam,                    co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2020 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku                z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................., dn. _ _ . _ _ .2020 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2020 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2020 r.

…………………………………………

(podpis)

| WYKAZ USŁUG | Załącznik nr 3 |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| Przedmiot zamówienia* | Wartość ** (łącznie z podatkiem VAT) robót budowlanych zadania inwestycyjnego/kontraktu, którego usługa dotyczy, | Data wykonania zamówienia (zaleca się podanie: dnia, miesiąca, roku) | Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana |
| --- | --- | --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Wykonawca opisze rodzaj zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek określony w pkt 5.1.2.3a SIWZ.

Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

**Wartość (łącznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia czyli cenę, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178), podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

| WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO | Załącznik nr 4 |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| LP. | NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (doświadczenie w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 5.1.2. 3) lit. b) SIWZ w n/w branży) | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Inżynier Kontraktu |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
| 2. |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
| 3. |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
| 4. |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
| 5. |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
| 6. |  | specjalista ds. rozliczeń |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |

..........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia.

| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa                     ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych, oświadczam, że:

      - nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  w niniejszym postępowaniu*

- należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

..........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

Załącznik nr 6

U M O W A   NR    ...   / 2020   /U

Zawarta w  dniu ..........2020 r.   w   Tczewie, pomiędzy Gminą Miejską Tczew - Zakładem Usług Komunalnych, z siedzibą w Tczewie, ul. Czatkowska 2e, reprezentowanym przez Pana Przemysława Boleskiego – Dyrektora, zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”

a ……………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………... wpisanym ……………………. do ………………………………za numerem  ..........................

reprezentowanym przez:

……………………………………..

zwanym  dalej  „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej                  w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych, w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy i oświadczenia stron

      - Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy.

      - Przedmiot umowy wchodzi w zakres pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) pn. „Węzły Integracyjne OMG-G-S                               wraz z trasami dojazdowymi”. Gmina Miejska Tczew w ramach przedsięwzięcia ZIT, podpisała umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Mobilność”, Działanie 9.1. „Transport miejski”, Poddziałanie 9.1.1 „Transport miejski - mechanizm ZIT” – wsparcie dotacyjne, dla projektu: „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi”.                                              (Umowa nr RPPM.09.01.01-22-0006/17-01), Wkład własny projektu finansowany                               jest ze środków własnych Gminy Miejskiej Tczew.

      - Inżynier Kontraktu oświadcza, iż zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego dokumentami, stanowiącymi załączniki do Umowy oraz dokumentacją projektową zadania              i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem możliwości wykonania zamówienia według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą umową.

      - Wykonawca oświadcza nadto, iż:

- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu Umowy,

- zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscem realizacji Projektu i zakresem składających się na niego zadań i nie wnosi uwag co do tych elementów pod kątem możliwości należytej i terminowej realizacji usługi w cenie ofertowej według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą Umową,

- posiada praktyczną wiedzę w szczególności z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane              oraz zasad realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w stopniu umożliwiającym należytą ocenę zakresu                   i konsekwencji prawnych oraz finansowych wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń,

- przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Inżynier Kontraktu uwzględnił wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie i realizację przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający, zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Inżynierem Kontraktu w trakcie realizacji zamówienia i udzielania mu niezbędnego wsparcia celem należytego                                i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

6. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z postanowieniami Umowy,                  z zachowaniem należytej staranności wymaganej ze względu na profesjonalny charakter działalności, zgodnie z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami                      oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej                           i prawniczej, które dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych                  z Umową, Wykonawca zawsze będzie chronił interesy Zamawiającego w kontaktach                   z Wykonawcami i podmiotami trzecimi.

7. Po podpisaniu umowy na roboty budowlane z Wykonawcą robót, Zamawiający przekaże  Inżynierowi Kontraktu po jednym egzemplarzu kopii umowy wraz z załącznikami,                     dane kontaktowe do Wykonawcy i poinformuje o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót na zadaniu.

§ 2

Termin wykonania Umowy

- Inżynier Kontraktu będzie świadczył usługi objęte niniejszą Umową od dnia jej podpisania                do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż 
w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – 31 grudnia 2020 roku.

- Termin wykonania niniejszej Umowy wydłuża się odpowiednio do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji:

- bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zachowania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych,

- w przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego Wykonawca ma prawo ubiegać się o zmianę wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 3

Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu

- Całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi (łącznie z podatkiem VAT)…………………….zł (słownie złotych:  ……………………………..........).

- Strony ustalają, że Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym                          i zawiera wszystkie koszty Inżyniera Kontraktu związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu płatne będzie w terminie do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w następujących częściach:

  - 80 % wynagrodzenia płatne będzie w równych miesięcznych ratach                             przez okres od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi przez Wykonawcę do miesiąca września włącznie (płatności miesięczne),

  - 20 % wynagrodzenia płatne będzie po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (płatność końcowa).

- Zamawiający wstrzyma płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, w przypadku wstrzymania przez uprawnione organy                              lub Zamawiającego robót budowlanych objętych świadczeniem usług Inżyniera Kontraktu,    do czasu ich wznowienia.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu opiewającej na płatność miesięczną, o której mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, będzie upływ miesiąca świadczenia usługi (w przypadku pierwszej płatności upływ okresu od zawarcia umowy do końca następnego miesiąca kalendarzowego) oraz przedłożenie uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego Raportów Miesięcznych z wykonania Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu opiewającej na płatność końcową, o której mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, będzie przedłożenie uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego Raportu Końcowego                     z wykonania Umowy oraz podpisanie przez Strony protokołu wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Płatności będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). Prawidłowo wystawiona faktura winna zawierać następujące dane indentyfikacyjne:

Nabywca: 	Gmina Miejska Tczew, 
	Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-00-05-678

Odbiorca: 	Zakład Usług Komunalnych,

ul. Czatkowska 2 E, 83-110 Tczew.

Fakturę należy dostarczyć na adres:

Zakład Usług Komunalnych,

ul. Czatkowska 2E, 83-110 Tczew.

- Płatności należne od Zamawiającego będą wykonywane na rachunek bankowy wskazany przez Inżyniera Kontraktu każdorazowo na fakturze VAT. Wykonawca oświadcza, iż znajduje się na Białej liście podatników VAT, z zastrzeżeniem wstrzymania przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia.

- Do sprawdzenia wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz potwierdzenia wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, upoważniony jest ze strony Zamawiającego przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Gmina Miejska Tczew – Zakład Usług Komunalnych będzie dokonywała płatności metodą podzielonej płatności.

§ 4

Komunikacja między stronami. Personel

- Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się w szczególności                                  za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pisemnie, przy czym sposób kontaktu uzgodniony zostanie po zawarciu niniejszej umowy, mając na celu szybką i skuteczną komunikację między Stronami.

- W całym okresie obowiązywania umowy strony są zobowiązane zapewnić kontakt wyłącznie z osobami posiadającymi kompleksową wiedzę z zakresu przedmiotu Umowy, Projektu i realizowanych w jego ramach zadań.

- Inżynier Kontraktu skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany                        w Ofercie lub inny personel, który będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. Pozostałe osoby powinny posiadać kwalifikacje niezbędne do sprawnego wykonywania Umowy.

- Na dzień podpisania niniejszej Umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu przedmiotu Umowy (wchodzącymi w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu) są następujące osoby:

Po stronie Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu: …………………………………. ,

e-mail: …………………………………………………..,

tel. …………………………………………………………….

Inspektor nadzoru branży drogowej:

…………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………..,

tel. …………………………………………………..………….

Inspektor nadzoru branży sanitarnej:

…………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………..,

tel. …………………………………………………..………….

Inspektor nadzoru branży elektrycznej:

…………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………..,

tel. …………………………………………………..………….

Inspektor nadzoru branży teletechnicznej:

…………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………..,

tel. …………………………………………………..………….

Specjalista ds. rozliczeń :

…………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………..,

tel. …………………………………………………..………….

Po stronie Zamawiającego:

……………………………........................................…….

e-mail: …………………………………………………..,

tel. ………………………………………………….

……………………………........................................…….

e-mail: …………………………………………………..,

tel. ………………………………………………….

……………………………........................................…….

e-mail: …………………………………………………..,

tel. ………………………………………………….

- Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy do Inżyniera Kontraktu lub do innej osoby odpowiedzialnej                                za zagadnienie objęte korespondencją, przy czym w drugiej sytuacji  Inżynier Kontraktu otrzyma pismo Zamawiającego do wiadomości. Strony dopuszczają korespondencję elektroniczną za pomocą udostępnionej przez Inżyniera Kontraktu internetowej platformy projektowej lub e-maila.

- Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za cały zakres obowiązków objętych niniejszą Umową i ma obowiązek ścisłej koordynacji prac całego Zespołu.

- Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić świadczenie usługi przez wszystkich członków Zespołu w godzinach pracy Wykonawców robót na Zadaniu (przewidywane godziny to 7:00-15:00) przy czym świadczenie usługi może być również wykonywane zdalnie, o ile sytuacja nie wymaga obecności na placu budowy lub w innym określonym miejscu. Za wyjątkiem Inżyniera Kontraktu, Zamawiający dopuszcza, aby pozostałe osoby świadczyły usługi w okresach, w których będzie to potrzebne zgodnie 
z harmonogramem robót na Zadaniu lub zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

- Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie Zespołu w stosunku do złożonej Oferty Inżyniera bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody, jeśli osoba, co do której zmiana ma nastąpić nie spełnia warunków określonych w SIWZ i/lub oferty (w przypadku osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu). Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana pozostałych osób nie wymaga zgody Zamawiającego.

- Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo żądać zmiany przez Inżyniera Kontraktu dowolnego członka Zespołu, który w jego opinii nie wykonuje należycie swoich obowiązków lub narusza zasady współżycia społecznego. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób będących członkiem Zespołu, o których mowa                w ust. 4 niniejszego paragrafu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jakie były wymagane w SIWZ lub były wskazane w ofercie                           (w przypadku osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu), a pozostałe osoby kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań w ramach Umowy. Koszty zmian członków Zespołu obciążają Inżyniera Kontraktu.  W przypadku, gdy członek Zespołu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Inżyniera Kontraktu o wyznaczenie tymczasowego zastępcy lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu.

- Powiadomienia ze strony Inżyniera Kontraktu wymaga również czasowa niedostępność każdego członka personelu (urlop, choroba, wypadki losowe etc.). Powiadomienie takie będzie zawierać czas niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej                         na zastępstwo osoby czasowo niedostępnej.

- Zmiana członka Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz czasowa niedostępność takiej osoby    nie może powodować żadnych przerw w bieżących kontaktach Stron ani żadnych opóźnień i innych trudności w realizowaniu Umowy.

- Celem zapewnienia należytego nadzoru nad realizacją Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania Inżyniera Kontraktu do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce, celem zaprezentowania przez Inżyniera Kontraktu wybranego zagadnienia/zagadnień związanych z realizacją Umowy.

§ 5

Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu

- Inżynier Kontraktu powinien zawsze działać lojalnie, sumiennie i bezstronnie, z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi                    w jego zawodzie. Inżynier Kontraktu powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących zarówno niniejszej Umowy jak i Umowy na wykonanie robót budowlanych, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również                       od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.

- Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu określony jest szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ i stanowi integralną część niniejszej Umowy.

- Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Inżynierowi Kontraktu nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności na rzecz bądź w imieniu wykonawców robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Uchybienie temu obowiązkowi stanowić będzie rażące naruszenie postanowień Umowy uzasadniające odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu.

- Inżynier Kontraktu nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron pod rygorem nieważności. Jeśli jakakolwiek czynność Inżyniera Kontraktu, która ma być wykonana                   w ramach Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania finansowego po stronie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadomić  o tym fakcie pisemnie Zamawiającego przed wykonaniem takiej czynności. Zaniechanie powiadomienia oznaczać będzie rażące naruszenie postanowień Umowy, uzasadniające odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu oraz konieczność złożenia oświadczenia o zwolnieniu Zamawiającego z tego zobowiązania i przejęciu go przez Inżyniera Kontraktu.

- Wszelkie czynności prowadzące do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub terminu realizacji robót budowlanych, a także prowadzące do innego rodzaju zmiany zawartych z Wykonawcami robót budowlanych umów, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Raportowanie

- Inżynier Kontraktu będzie dokumentował usługi świadczone w ramach Umowy 
w szczególności poprzez sporządzanie następujących raportów:

  - Raportu Wstępnego (dalej: Raport Wstępny),

  - Raportów Miesięcznego z wykonania Umowy (dalej: Raport Miesięczny),

  - Raportu Końcowego z wykonania Umowy (dalej: Raport Końcowy).

- Każdy z Raportów Inżyniera Kontraktu, o których mowa wyżej zostanie sporządzony 
w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający zgłasza uwagi do projektów Raportów              w drodze elektronicznej w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania każdego                     z Raportów. W razie potrzeby procedurę złożenia elektronicznej wersji Raportu                              i zgłaszania uwag powtarza się. Inżynier Kontraktu złoży raport na piśmie lub w innej uzgodnionej przez Strony formie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla takiej treści Raportu.

- Raport uważa się za złożony w terminie, jeśli w terminie przewidzianym Umową Inżynier Kontraktu składa Zamawiającemu projekt Raportu zawierający wszystkie informacje określone w Opisie przedmiotu umowy.

- Mimo zatwierdzenia Raportu lub innego dokumentu opracowanego przez Inżyniera Kontraktu Zamawiający może następnie żądać uzupełnienia lub zmiany w dowolnym dokumencie opracowanym przez Inżyniera Kontraktu, w tym w Raportach, jeśli zmiana taka stała się konieczna z przyczyn zaistniałych po zatwierdzeniu tego Raportu                           lub dokumentu. Inżynier Kontraktu dokona żądanych zmian i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.

- Inżynier Kontraktu złoży Raport Wstępny w terminie do 21 dni kalendarzowych                          od podpisania niniejszej Umowy. Raport ten będzie zawierał co najmniej informacje określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Inżynier Kontraktu składał będzie Raporty Miesięczne w terminie do 7-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca, za poprzedzający w/w datę okres sprawozdawczy. Raporty te będą zawierać co najmniej informacje określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Inżynier Kontraktu złoży Raport Końcowy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla zakończonego Zadania. Raport ten będzie zawierał               co najmniej informacje określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

§ 7

Ubezpieczenie

- Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kopię Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na kwotę nie mniejszą niż wartość niniejszej umowy, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 2.

- W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, której kopia zostanie przedstawiona Zamawiającemu, nie będzie obejmował całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisy na kolejne okresy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. Kopie kolejnych polis wraz z warunkami ubezpieczenia Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu.

- Wraz z kopiami polis Inżynier Kontraktu składa oświadczenie, że składki wymagalne                   na dzień złożenia kopii polis zostały opłacone lub potwierdzenia opłacenia składek.

- Ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, które przewyższą sumy ubezpieczeniowe wynikające z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub których                           nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa OC, zostaną pokryte bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie Zamawiającego.

§ 8

Zasady postępowania w razie opóźnienia.

Kary umowne

- Jeśli w toku wykonywania umowy Inżynier Kontraktu stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane                            w terminach innych niż określone w umowie, Inżynier Kontraktu niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie zawierać będzie prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje utratą możliwości powoływania się na przekroczenie terminów                     z przyczyn, o których istnieniu Inżynier Kontraktu nie powiadomił Zamawiającego w trybie wyżej opisanym.

- Zamawiający może żądać od Inżynier Kontraktu zapłaty następujących kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu obowiązków Wykonawcy w stosunku do terminów, wynikających z Umowy lub uzgodnionych z Zamawiającym – w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za nieobecność uprawnionego członka Zespołu Inżyniera Kontraktu na budowie, radzie budowy lub innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności                       i poinformował o tym Inżyniera Kontraktu w trybie przewidzianym Umową                      lub obecność była wymagana Umową bez konieczności uprzedniego informowania –  w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za niezłożenie w terminie któregokolwiek z wymaganych Umową Raportów –                        w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

- za niedotrzymanie odpowiednio terminu umownego określonego w § 2 ust. 1, utratę  lub zmniejszenie dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, bez względu na przyczynę tego opóźnienia - w wysokości utraconego dofinansowania.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Inżyniera Kontraktu.

- W przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 9

Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie przez Zamawiającego

- Odstąpienie od Umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia.

- Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron,                      jak również po złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia lub rozwiązania Umowy. Następnie strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. Po zakończeniu inwentaryzacji,   co strony potwierdzą sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu część wynagrodzenia należnego mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. Podstawą do wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktury jest w takiej sytuacji podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadkach  w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie:

- Inżyniera Kontraktu co najmniej 3-krotnie opóźniał się w wykonywaniu swoich obowiązków ponad terminy umowne lub terminy wyznaczone przez Zamawiającego,                                bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu                                do zaniechania kolejnych opóźnień,

- co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego członka Zespołu Inżyniera Kontraktu na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa, zgodnie z postanowieniami Umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu do zaniechania kolejnych opóźnień,

- zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Inżynierowi Kontraktu, nastąpi otwarcie likwidacji jego przedsiębiorstwa lub wystąpią przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenia wniosku                       o upadłość wobec Inżyniera Kontraktu, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu,

- kary umowne naliczone Inżynierowi Kontraktu za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

- Inżyniera Kontraktu w inny sposób, niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego                   niż 7-dni kalendarzowych terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień,                                  z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie nieusunięcia tych uchybień.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa                    w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umową, zamiast złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nakazać wstrzymanie Inżynierowi Kontraktu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i powierzyć innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie czynności, których Inżynier Kontraktu w terminie nie wykonał, lub zlecić innemu podmiotowi dokończenie wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim nie został on wykonany przez Inżyniera Kontraktu, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze Umowy). Koszty wykonania zastępczego Umowy Zamawiający może według własnego wyboru potrącić z wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo dochodzić ich od Inżyniera Kontraktu.

- W trybie opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu i z przyczyn tam wymienionych Zamawiający może również ograniczyć zakres Umowy Inżyniera Kontraktu w dowolnym zakresie  i na dowolnym etapie realizacji Umowy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Inżyniera Kontraktu.

- Inżyniera Kontraktu może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego, przekraczającego 14 dni kalendarzowe, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wykonawca może złożyć w terminie 30 dni kalendarzowych od upływu dodatkowego 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym powyżej, Inżyniera Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy, która została zrealizowana do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego                       o rozwiązaniu Umowy. W szczególności strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Inżynier Kontraktu jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych.

§ 10

Prawa autorskie

- Wszystkie składające się na wytworzoną przez Inżyniera Kontraktu dokumentację elementy, w szczególności takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części składowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera Kontraktu 
w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych zostanie przeniesiona na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w treści niniejszego paragrafu z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy.

- Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Wykonawcy.

- Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów dokumentacji 
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu.

- Inżynier Kontraktu najpóźniej do dnia złożenia Zamawiającemu Raportu Końcowego zapewni istnienie wystawionego przez autorów utworów nieodwołalnego 
i bezwarunkowego upoważnienia dla Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania 
o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczać będzie odmowę zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego.

- Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo Zamawiającego do:

  - używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania, korzystania z utworu przez Zamawiającego bez ograniczeń,

  - trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie i dowolną techniką,

  - tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian utworu,

  - obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu, dzierżawy,

  - publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, internetową, elektroniczną i wizualną,

  - rozwoju i ulepszania utworu, jak również tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych,

  - tłumaczenia utworu na inne języki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiającego,

  - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania 
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w tym w sieci Internet,

  - wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej 
i multimedialnej.

- W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy lub rozwiązaniu umowy przez Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do części dokumentacji wykonanej wg stanu istniejącego na dzień rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z chwilą złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zwróci całą kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

§ 12

Zmiana Umowy

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, tj. w następujących przypadkach:

    - zmiany warunków oraz uzgodnień koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia;

    - rezygnacji z części prac w przypadku ograniczenia lub braku uzyskania dofinansowania lub cofnięcia dofinansowania ze środków zewnętrznych;

    - zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które                są konieczne dla prawidłowej realizacji zadania i/lub są korzystne                                dla Zamawiającego;

    - zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;

    - zmiany uwarunkowań prawnych i faktycznych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich;

    - zmiany przewidzianego sposobu płatności, w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych lub obniżenia poziomu dofinansowania ze środków unijnych;

    - rozszerzenia zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, 
z zastrzeżeniem spełnienia warunków opisanych w SIWZ i umowie;

    - zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej i/lub zmiany harmonogramu przekazywania środków finansowych na realizację zamówienia z instytucji finansujących;

    - zmiany kluczowych specjalistów/ekspertów z zastrzeżeniem spełnienia warunków opisanych w SIWZ, przy czym osoba proponowana w zastępstwie musi posiadać wykształcenie i doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana, wskazana w ofercie Wykonawcy;

    - zmiany w zakresie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług;

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 	o ile zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

    - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.               o pracowniczych planach kapitałowych;

    - zmiana sposobu i terminów wykonania zamówienia w przypadku:

- zaistnienia siły wyższej;

- zmiany harmonogramu spływu środków finansowych na realizację zamówienia z  instytucji finansujących;

- wstrzymania robót realizowanych w ramach Kontraktów budowlanych przez uprawnione organy lub Zamawiającego;

- odkrycia w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty podlegające ochronie Konserwatora Zabytków, mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia;

- wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, mających wpływ na termin realizacji inwestycji;

- wystąpienia robót zamiennych, mających wpływ na termin realizacji inwestycji;

- wystąpienia robót dodatkowych, mających wpływ na termin realizacji inwestycji;

- wystąpienia okoliczności ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin realizacji zamówienia;

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji zamówienia, spowodowanych działaniem osób trzecich,

    - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp techniczny.

- Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub wysokością wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

- Niezależnie od powyższego, w razie przedłużenia robót budowlanych ponad terminy wykonywania usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i konieczności dalszego wykonywania usługi przez Inżyniera Kontraktu, strony mogą postanowić 
o przedłużeniu terminu realizacji niniejszej Umowy o okres równy okresowi przedłużenia robót budowlanych powiększony o okres niezbędny do przygotowania dokumentacji Inżyniera Kontraktu. W takiej sytuacji strony mogą również postanowić o zwiększeniu wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu stosunkowo do okresu przedłużenia świadczenia usługi przy zastosowaniu stawek dotychczasowych.

- Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1 -1e Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zapisów umowy, zmiany te zostaną przeprowadzone według następującej procedury:

  - Strona inicjująca zmianę niezwłocznie prześle drugiej Stronie projekt zmiany umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem;

  - druga Strona udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks                      do umowy;

  - warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

  - zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze Stron i akceptację przez drugą ze Stron.

- Strony postanawiają, iż kalkulacja nowej wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,               o której mowa powyżej będzie się opierała wyłącznie o stawki i ceny jednostkowe                       w wysokości nie wyższej niż stawki i ceny przyjęte przez Inżyniera Kontraktu w Ofercie,                 z zastrzeżeniem zmian tych stawek i cen w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się w szczególności taki stan rzeczy, który zdarza się rzadko, a jednocześnie jest niezwykły, niebywały, wyjątkowy, normalnie niespotykany. Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć tło przyrodnicze (nieurodzaj, niezwykle surowa zima), jak i społeczne (wojna, gwałtowna zmiana ustroju politycznego). Jako przykłady zdarzeń powodujących nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się epidemie, operacje wojenne, strajki generalne, różnego rodzaju klęski żywiołowe, nadzwyczajną, szczególnie głęboką zmianę sytuacji gospodarczej, objawiającą się hiperinflacją, gwałtownym spadkiem dochodu narodowego, masowymi upadłościami przedsiębiorstw, czy gwałtowną zmianę poziomu cen na określonym rynku, czy długotrwały paraliż środków transportu lub łączności bądź zmiana ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa.

- Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę zamówienia do dnia złożenia Oferty, mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.

- Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne rozumie się jakiekolwiek zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę zamówienia do dnia złożenia Oferty, mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.

- Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć zdarzenia pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron                  lub innych osób biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których następstwom nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności (np. wojna, rozruchy, strajki, pożar, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej). Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od jej zaistnienia. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na wystąpienie siły wyższej. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna być niezwłocznie o tym poinformowana.

- Przez zmianę przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa miejscowego, których treść dotyczy przedmiotu Umowy.

- Postanowień klauzul, o których mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia                               w przypadkach przewidzianych umową.

§ 13

Rozstrzyganie sporów

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji polubownych. Nie stanowi to zgody na sąd polubowny.

- Z negocjacji polubownych, o których mowa w ust. 1 Strony sporządzają protokół, zawierający m.in. ostateczne stanowisko Stron.

- Za zgodą Stron negocjacje polubowne mogą odbyć się w obecności mediatora.

- W przypadku braku dojścia do porozumienia w drodze negocjacji polubownych                         lub niestawienia się lub odmowy uczestnictwa w negocjacjach przez jedną ze Stron Umowy, spory rozstrzygane będą na drodze sądowej.

- Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) udzielonymi na pytania Wykonawców,

- Oferta Wykonawcy,

- Dokumentacja projektowa na robotę budowlaną zadania objętego pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego                     i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz                 dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Cesja wynikających z Umowy wierzytelności i praw Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- W razie sprzeczności treści w/w integralnych części składowych niniejszej Umowy                           z postanowieniami Umowy, obowiązuje Umowa oraz jej integralne części w kolejności wymienionej powyżej.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

…………………………………                                             ………………………………….