Rawicz, dnia 31.08.2023 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.2.12.2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku" wraz z nadzorem inwestorskim.

Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość remontu balustrad ceglanych w technologii wzmocnienia betonem natryskowym (torkretem) wraz z wykończeniem powierzchni cienkowarstwową zaprawą PCC oraz powłoką malarską. Stan istniejący balustrad budzi wątpliwość czy samo usunięcie tynku oraz wykonanie nowej warstwy będzie wystarczające. Może się okazać, że po wykonaniu usunięcia tynku, uszkodzenia konstrukcji muru będą na tyle zaawansowane, że zajdzie konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia powierzchniowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakresy i technologie robót zostały zatwierdzone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nr 83/2021/A. Zamawiający nie wyklucza możliwości wzmocnienia powierzchniowego elementów balustrad, które tego będą wymagały poprzez wykonanie betonu natryskowego z wykończeniem zaprawami PCC (tynki renowacyjne WTA) oraz powłoką malarską. Zmiana technologii wykonywania robót będzie jednak wymagała uzyskania zgody Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura w Lesznie).

Pytanie nr 2 Proszę o podanie głębokości wykonania wykopu (robót ziemnych) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ilości robót ziemnych zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3 W celu wykonania tymczasowej grodzy ziemnej zachodzi konieczność użycia ciężkiego sprzętu. Czy jest możliwość wjazdu na fosę poza obiektem. Jeżeli tak to od której strony. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Brak możliwość wjazdu na fosę poza obiektem.

Pytanie nr 4 Dokumentacja projektowa zakłada utrzymanie ruchu na obiekcie. Wykonywanie jakichkolwiek robót na obiekcie musi wiązać się z zamknięciem ruchy dla pojazdów. Ponadto, wykonanie płaszcza wzmacniającego sklepienie, montaż geomembrany oraz wykonanie podbudów nad sklepieniem w ciągu jednej doby, wydaje się technologicznie niemożliwe. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie obiektu dla pojazdów na cały okres trwania prac oraz zamknięcie obiektu dla ruchy pieszych na czas wykonywania robót remontowych sklepienia na okres około 7 dni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Istniejący obiekt mostowy stanowi jedyny dojazd do Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Istniejący ruch pojazdów na obiekcie jest bardzo mały i dodatkowo na czas prowadzenia robót zostanie ograniczony do minimum lub całkowicie wyeliminowany. Ruch pieszych należy umożliwić przez cały okres prowadzenia robót jako np. wygrodzone przejście. Konieczność wykonania robót związanych z wykonaniem płaszcza wzmacniającego sklepienie, montażu geomembrany oraz wykonania podbudów nad sklepieniem w jak najkrótszym możliwym czasie, podyktowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Domu Pomocy Społecznej w Osieku w przypadku np. wybuchu pożaru, wezwania medycznego zespołu ratunkowego, itp. Termin, technologię i czas przeprowadzenie przedmiotowych robót należy uzgodnić z zarządcą obiektu mostowego i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykonania otynkowania sklepienia na technologię betonu natryskowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakresy i technologie robót zostały zatwierdzone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nr 83/2021/A. Zamawiający nie wyklucza możliwości wykonania otynkowania sklepienia w technologii betonu natryskowego z wykończeniem zaprawami PCC (tynki renowacyjne WTA) oraz powłoką malarską. Zmiana technologii wykonywania robót będzie jednak wymagała uzyskania zgody Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura w Lesznie).

Pytanie nr 6 Zgodnie z przedmiarem robót do wykonania jest 200m2 regulacji skarp i terenu przyległego. Z uwagi na zróżnicowanie własności gruntów przyległych czy będzie możliwy dostęp do skarp poza obiektem (4 narożniki). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przedmiotowy zakres robót dotyczący regulacji skarp i terenu przyległego w całości zlokalizowany jest na działce nr 353 objętej pozwoleniem na budowę nr 72/22.

Główny Księgowy

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Katarzyna Fiebich