#### Załącznik Nr 5 do SWZ

**Umowa** **Nr …./2024**

zawarta w dniu **……………. 2024 roku** w Rawiczu, pomiędzy:

**Powiatem Rawickim** reprezentowanym przez **Powiatowym Centrum Usług Wspólnych   
w Rawiczu**, z siedzibą przy ul. M. Kopernika 4, 63-900 Rawicz, w imieniu którego działa *Pani Urszula Stefaniak – Dyrektor*, przy kontrasygnacie *Pani Katarzyny Fiebich – Głównego księgowego*, zwanym dalej ,,***Zamawiającym***”, działającym w imieniu i na rzecz **Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu**, zwanego dalej „***Jednostką realizującą***”,

a …………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w umowie „***Wykonawcą***”,

reprezentowanym przez:

…………………………………………. - ……………………………………

o następującej treści:

**§ 1**

1. Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej także „ustawą Pzp” w wyniku, którego oferta Wykonawcyzostała wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Przedmiotem umowy jest **wykonanie instalacji chłodniczej do centrali wentylacyjnej zamontowanej w ZSZ w Rawiczu.**
3. Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określony został w Załączniku Nr 6 do SWZ.

**§ 2**

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie **od daty podpisania umowy   
   do dnia** **16 grudnia 2024 r.**
2. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia Jednostce realizującej zakończenia przedmiotu umowy określonego w §1.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które będzie wypłacone jednorazowo i wynosi netto: ……………. zł (słownie: ………………………………….…) + ………. VAT, tj. **……….…. zł brutto** (słownie: …………………………………………………zł,) zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę Formularzem ofertowym, stanowiącym *Załącznik Nr 2* do niniejszej umowy.
2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności opłaty, podatki i koszty transportu.
3. Zapłata należności zostanie dokonana przez Jednostkę realizującą w terminie do 10 dni   
   od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej po zrealizowaniu przedmiotu umowy przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Dane do wystawienia faktur:
5. **Nabywca:** Powiat Rawicki, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, NIP: 699-19-32-379.
6. **Odbiorca (płatnik):** Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w Rawiczu, ul. Hallera 12, 63-900 Rawicz.

**§ 4**

1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego przygotowany przez Jednostkę realizującą i podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Jednostki realizującej bez istotnych zastrzeżeń.
2. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest dostarczenie Jednostce realizującej przez Wykonawcę dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy obejmującej:
   1. dokumentację techniczną urządzeń stanowiących przedmiot umowy,
   2. karty gwarancyjne,
   3. wyniki pomiarów elektrycznych,
   4. protokół uruchomienia agregatów,
   5. inne niezbędne dokumenty i wyniki pomiarów.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy o elektromobilności   
   i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289) w szczególności z przepisani art. 68 ust. 3 ustawy.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami ofertowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki instalacyjnej, obowiązującymi przepisami i Polskimi normami oraz do oddania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie.
2. W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot objęty niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki instalacyjnej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP Zamawiający ma prawo:
   1. nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót;
   2. powierzyć skorygowanie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;
   3. odstąpić od umowy w terminie 21 dnia od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej;
   4. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty odpowiadające poniesionym przez Zamawiającego lub Jednostkę realizującą wydatkom lub szkodom, za które odpowiada Wykonawca na co Wykonawca wyraża nieodwołalnie i bezwarunkowo zgodę.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy, strzec mienia znajdującego się na terenie wykonywania robót montażowych, a także przestrzegać przepisów BHP i p. poż., z którymi Wykonawca zapoznał się przed przystąpieniem do realizacji prac.
4. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren przedmiotu umowy i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonania przedmiotu umowy i doprowadzić do stanu pierwotnego oraz przekazać go Jednostce realizującej w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy.
6. Wykonawca będzie prowadził realizację przedmiotu umowy tak, by nie zakłócały funkcjonowania infrastruktury Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, a wszelkie demontaże instalacji będzie prowadził w terminie i w sposób uzgodniony z Jednostką realizującą.
7. Wykonawca zobowiązany jest postępować na terenie Jednostki realizującej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami ppoż. wg przyjętych norm, z którymi Wykonawca zapoznał się przed przystąpieniem do realizacji prac.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie postanowień umownych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, pod warunkiem, iż dostarczone urządzenia zostały należycie zamontowane i prawidłowo działają.
9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania niniejszej umowy do ubezpieczenia robót montażowych, urządzeń i wszelkiego mienia ruchomego, związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót montażowych związanych z realizacją przedmiotu umowy, od zdarzeń losowych i kradzieży nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzeniem robót montażowych związanych z realizacją przedmiotu umowy.
10. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Jednostkę realizującą audytu jakości realizacji wymagań umowy.

**§ 6**

1. W przypadku niewykonaniu lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w następujących okolicznościach:
   1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego kwoty brutto za każdy dzień zwłoki;
   2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
2. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną   
   w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. W przypadku, gdy któraś ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi strona przeciwna, wówczas strona z winy której doszło do odstąpienia od umowy będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz strony, która dokonała odstąpienia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Kary te stosuje się kumulatywnie, z tym że łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wynagrodzenia umownego brutto.

**§ 7**

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym oraz z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

1. jeżeli Wykonawca nie dostarczył jakiejkolwiek części zamówionego towaru   
   w terminie uzgodnionym i pozostaje w zwłoce dłużej niż 4 dni robocze od tego terminu,
2. jeżeli Wykonawca dostarczył towar w jakiejkolwiek części inny niż wynikający z zamówienia, a który nie został zaakceptowany i nie dostarczył właściwego towaru   
   w terminie 4 dni roboczych liczonych od dnia dostawy,
3. jeżeli Wykonawca dostarczył jakąkolwiek część towaru w ilości innej niż wynikającej   
   z zamówienia i nie uzupełnił do ilości określonej w zamówieniu w terminie 4 dni roboczych liczonych od dnia dostawy,
4. jeżeli Wykonawca dostarczył towar wadliwy i nie wymienił go w terminie 4 dni roboczych od chwili powiadomienia go o tym fakcie przez Zamawiającego na dobry. Termin zgłoszenia reklamacji nie ma zastosowania do wad ukrytych, które Zamawiający może zgłaszać w każdym czasie.

**§ 8**

1. Osoba wskazana przez Wykonawcę zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bezpośrednio osobie wyznaczonej do reprezentowania Jednostki realizującej w zakresie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Jednostce realizującej przysługują następujące uprawnienia:
   1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
   2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Jednostka realizująca może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:
   1. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu;
   2. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;
   3. wyznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności;
   4. wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Wykonawcy przy odbiorze;
   5. wynik dokonanego sprawdzenia przedmiotu umowy podlegającemu odbiorowi;
   6. wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych;
   7. podpisy przedstawicieli Jednostki realizującej, Wykonawcy i osób uczestniczących.
4. Ujawnienie wady przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór przedmiotu umowy.
6. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

**§ 9**

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany zakres robót montażowych objętych przedmiotem umowy na **okres ………………………** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia na okres wskazany przez producentów od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
3. Jednostka realizująca lub Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy podczas jego eksploatacji w terminie rękojmi lub gwarancji zobowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji w formie pisemnej, e-mailowej lub telefonicznej w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady.
4. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić w siedzibie Jednostce realizującej w celu stwierdzenia wad i usterek oraz udzielić pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia mailowego.
5. Po bezskutecznym upływie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Jednostki realizującej lub Zamawiającego.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w siedzibie Jednostki realizującej   
   w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie, o których mowa w ust. 4 powyżej lub nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji lub uznania jej za zasadną zgodnie z ust. 4 powyżej, Zamawiającemu oraz Jednostce realizującej przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z rękojmi lub gwarancji.
7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Jednostkę realizującą lub Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji.
8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
9. Okres gwarancji lub rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Jednostka realizująca wskutek wady nie mogła z przedmiotu umowy korzystać. Jednostka realizująca zastrzega sobie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.
10. Jednostka realizującą może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancyjnego, jeżeli zgłoszenie wady zostało dokonane przed upływem tego okresu.
11. Prace w ramach gwarancji lub rękojmi muszą być wykonywane w terminie dogodnym dla Jednostki realizującej.

**§ 10**

1. Zamawiający dopuszcza – jeśli uzna za stosowne - możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następujących przypadkach:
   1. **Zmiany ogólne**:
      1. zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/ Podwykonawcy pismo zawiadamiające o zmianach, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
      2. przekształcenie Wykonawcy nieprowadzące do zmiany Wykonawcy za wyjątkiem wypadków niedozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmianie podlegać będzie oznaczenie Wykonawcy wskutek przekształcenia,
   2. **zmiany wynagrodzenia Wykonawcy**, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
   3. zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy,
   4. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,
   5. **zmiany terminu realizacji zamówienia**, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
      1. koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny   
         do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,
      2. potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac   
         lub wystąpienia zamówień podobnych,
      3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub Jednostki realizującej, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

* wstrzymania robót przez Zamawiającego,
* wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami,

1. **zmiany technologiczne** spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
2. zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcieniewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy
3. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
4. zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów, zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna   
   za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

**§ 11**

1. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową podlegają rozstrzygnięciu w oparciu o właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2024 r. poz. 1061   
   z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
2. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego Sądu dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 12**

1. Wykonawca oświadcza, że osobą upoważnioną do kontaktowania się jest:   
   Pan/Pani ………….…………….….., e-mail:…………..…………, tel: …………….. Wykonawca może upoważnić inną osobę do stałego kontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego.
2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest:   
   Pani/Pan ………………., e-mail: ……………………… tel. …………………. Zamawiający może upoważnić inną osobę do stałego kontaktowania się z przedstawicielem Wykonawcy.
3. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy jest: Pan Adam Waresiak, e-mail: [a.waresiak@powiatrawicki.pl](mailto:a.waresiak@powiatrawicki.pl),   
   tel. (65) 546 22 11.
4. Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz stron oświadczają, że umocowanie   
   do reprezentowania stron nie zostało zawieszone ani w inny sposób ograniczone ani też nie wygasło.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa   
   dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Upoważnienie

2. Formularz ofertowy Wykonawcy.

**Zamawiający Wykonawca**

*Załącznik Nr 1 do Umowy*

**Upoważnienie**

Z dniem ……………………………… upoważniam

Panią/Pana\*……………………………………………………………………………………

*(imi*ę *i nazwisko)*

do współdziałania przy realizacji Umowy Nr ..... /2024 zawartej w dniu ....................... 2024 r. między:

Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, z siedzibą przy ul. M. Kopernika 4, 63-900 Rawicz, NIP 699-19-32-379 w imieniu którego działa Pani Urszula Stefaniak – Dyrektor, przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Fiebich - Głównego księgowego, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, działającym w imieniu i na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, zwanego dalej w umowie „Jednostką realizującą”

a

……………………………………………………………………………………., NIP: ………………, reprezentowanym przez …………………………………………..,

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”

*..………………………………*

*podpis Wykonawcy*

Zamawiający realizując obowiązek informacyjny określony w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:

Dane osobowe Upoważnionego do współdziałania przy realizacji Umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu), zwanego dalej Upoważnionym, będą przetwarzane przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy. Dane osobowe Upoważnionego Administrator uzyskał od Wykonawcy. Administratorem danych osobowych Upoważnionego jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu reprezentowane przez Dyrektora p. Urszulę Stefaniak. Dane osobowe Upoważnionego mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Zamawiający realizuje postanowienia Umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Upoważnionemu przysługuje, na zasadach art. 15-21 RODO, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dane osobowe Upoważnionego będą przechowywane przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Upoważnionemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie uniemożliwi współdziałania przy realizacji Umowy.