*Załącznik Nr 9 do SWZ*

*PROJEKT UMOWY*

**Umowa Nr .…/2025**

zawarta w dniu **………… 2025 r.** w Rawiczu, pomiędzy:

**Powiatem Rawickim** reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Rawickiego,** z siedzibą w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, zwanym dalej **,,*Zamawiającym*”,** w imieniu którego działają:

*Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki,*

*Pan Jakub Moryson – Wicestarosta,*

przy kontrasygnacie *Pani Barbary Noga - Skarbnika Powiatu Rawickiego***,**

działającym w imieniu i na rzecz **I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu im. Jarosława Dąbrowskiego**, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz, zwanym dalej „***Jednostką realizującą***”

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
zwanego dalej „***Wykonawcą***”.

**§ 1**

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza za zadanie pn.: **„Odnowienie auli szkolnej”.**
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty:
3. Przedmiar robót i kosztorys zerowy.
4. Dokumentacja techniczna,
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
6. Pozwolenie.
7. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy:
	* 1. Zamawiający określa, iż czynności związane z wykonywanymi pracami remontowymi, winny być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy. Wymóg ten nie dotyczy dostawców materiałów i innych podmiotów, świadczących usługi na rzecz wykonania przedmiotu umowy,
		2. obowiązek wskazany w pkt 1, dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane wyżej czynności,
		3. w celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1, Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące czynności we wskazanym przez Zamawiającego zakresie będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy,
		4. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób,
		o których mowa w pkt 1, wzywając go na piśmie do przekazania niezbędnych
		do weryfikacji informacji, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania. Informacje, o których mowa wyżej to imienny wykaz osób oraz udostępnienie do wglądu kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zanonimizowany, zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
		5. w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ww. terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy jest ryczałtowe.
2. Wykonawcy przysługuje od Jednostki realizującej wynagrodzenie, zgodne z przyjętą ofertą
oraz kosztorysem ofertowym zerowym z przedmiarem, w wysokości:

**Cena netto: …………………. zł**

**Słownie netto: ………………………………………………………..**

**Stawka % VAT: ……%**

**Kwota podatku VAT: …………………. zł**

**Wartość brutto: …………………….….. zł**

**Słownie brutto: …………………………………………………………………**

1. Kwoty określone w ust. 2 uwzględniają wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszystkie koszty związane
z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.
3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia
są konieczne do prawidłowego i całościowego wykonania przedmiotu zamówienia, obejmującego roboty w ramach przedmiotowego zadania. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym, wszelkie koszty wykonania zadania.
4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności należności Wykonawcy wynosi 10 dni od daty otrzymania przez Jednostkę realizującą prawidłowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy,
po uprzednim podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół końcowego odbioru wykonanych robót podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Jednostki realizującej, Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
6. Dane do wystawienia faktury:

**Nabywca**: Powiat Rawicki, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, NIP 699-19-32-379,

**Odbiorca/Płatnik**: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz.

**§ 3**

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień podpisania umowy, tj.: **……………………2025 roku.**
2. Jednostka realizująca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu prac budowlanych, w terminie minimum na 4 dni przed rozpoczęciem prac, zgodnie z treścią ust. 1. Po protokolarnym przejęciu od Jednostki realizującej terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy oraz za wszelkie zdarzenia mające na tym terenie miejsce, skutkujące szkodami osobowymi i majątkowymi.
3. Termin wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy ustala się na dzień
**19 grudnia 2025 roku**.
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminie wskazanym w ust. 3.
5. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie roboty w terminach i godzinach uzgodnionych
z Jednostką realizującą.
6. Wszelkie roboty wykonywane na terenie Jednostki realizującej w czasie, kiedy przebywają tam uczniowie, pracownicy i inne osoby zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę.
7. Wszelkie roboty wykonywane na terenie Jednostki realizującej nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania Jednostki.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie zbędne materiały i przeszkody, oraz doprowadzi zajęte do wykonania umowy powierzchnie i pomieszczenia do stanu sprzed rozpoczęcia realizacji umowy.
9. Wykonawca wykona wszystkie czynności niezbędne do odbioru przedmiotu umowy
w imieniu i na rzecz Jednostki realizującej.
10. Wykonawca przekaże protokolarnie w dniu zakończenia robót budowlanych Jednostce realizującej teren budowy.
11. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

**§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością, zgodnie
z opisem zawartym w dokumentacji, niniejszej umowie oraz zgodnie z:
2. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
3. kosztorysem ofertowym,
4. zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.
5. W przypadku ustalenia, że Wykonawca realizuje lub zrealizował roboty objęte niniejszą umową niezgodnie z założeniami wynikającymi z ust. 1 Zamawiający ma prawo do:
6. wstrzymania robót i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,
7. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
8. zlecenia wykonania robót objętych umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,
9. potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionych kosztów.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia robót budowalnych ubezpieczyć budowę od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku
z realizowaniem przedmiotu umowy i przedstawić zawartą umowę ubezpieczenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.

**§ 5**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje oraz właściwe zasoby osobowe i sprzętowe niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.
2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

Pan/i……………………………………....…….., tel. …………………………….………., adres e-mail: ……………………………………………………….

1. Przedstawicielem Jednostki realizującej odpowiedzialnym za realizację umowy jest:

Pan Arnold Ratajski – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, tel. (65) 546 44 82, e - mail: arnold.ratajski@e1lorawicz.pl.

1. Dodatkową osobą do kontaktów w ramach realizacji zadania wyznaczoną przez Zamawiającego jest:

Pan Adam Waresiak - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rawiczu, tel. (65) 546 51 08, e-mail: a.waresiak@powiatrawicki.pl.

1. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie:

Pan/i……………………………………....…….., tel. …………………………….………., adres e-mail: ……………………………………………………….

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym na realizację umowy jest: ………………, tel.: ………………….……, e-mail: ………………….………

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.
2. Materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia
oraz powinny odpowiadać:

1) wymaganiom kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

 2) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji zadania, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
3. urządzenia terenu budowy,
4. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
5. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
6. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci wraz z poniesieniem kosztów ich utylizacji,
7. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.
8. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.
9. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren wykonywania prac, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

**§ 7**

1. W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nienaprawienia ich przez Wykonawcę, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do ich usunięcia
z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.
2. W przypadku, jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 ujawnią się w okresie gwarancji
po odbiorze robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.
W przypadku nienaprawienia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wyraża on zgodę, aby Jednostka realizująca zleciła naprawę tych szkód innemu podmiotowi,
a Wykonawcę obciążyła kosztami realizacji ww. robót.

**§ 8**

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 9**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
4. za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,1% wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
za wady lub gwarancji - w wysokości 0,1% wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
6. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy,
7. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy,
8. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy,
9. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
10. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty objęte zakresem zadania w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy,
11. za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy,
12. za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej Umowy.
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
14. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
15. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z winy Zamawiającego
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
16. Nałożone kary podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
17. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Jednostce realizującej na wskazane konto w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar.
18. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot
z tego tytułu, z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.
19. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania dodatkowego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 10**

1. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać na bieżąco inspektorowi nadzoru do odbioru roboty podlegające zakryciu oraz roboty zanikające.
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru na zgłoszenie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorach osobiście lub wyznaczyć
w tym celu upoważnionego na piśmie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy
lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.
4. W dniu odbioru robót budowlanych Wykonawca przekaże Jednostce realizującej:
5. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,
6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną wbudowanych materiałów, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7. inne niezbędne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności Prawa budowlanego.
8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 4 powyżej spowoduje niespełnienie warunków umowy co do zakończenia wykonania przedmiotu umowy
i nieprzystąpienie przez Jednostkę realizującą do dokonania odbioru robót.
9. Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
10. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przypadał będzie po terminie zapłaty faktury, Jednostka realizująca dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy dopiero po zapłaceniu przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robót.
11. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Jednostce realizującej przez Wykonawcę jest udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robót poprzez dołączenie do faktur dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
12. Przez dowody, o których mowa w ust. 9 oraz w § 15 ust. 16 należy rozumieć oryginał oświadczenia Podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty Podwykonawcy wraz z załączonym dowodem przelewu.
13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z należności Wykonawcy lub będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.
14. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, któremu nie przysługuje wynagrodzenie
za pracę i materiały użyte do usunięcia wad.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Jednostki realizującej o usunięciu wad
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
16. Jednostka realizująca może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostanie istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
17. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin rękojmi.
18. Odbiór po okresie rękojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Jednostkę realizującą
z udziałem Wykonawcy, inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robót, urządzeń i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie użytkowania.

**§ 11**

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres: **………… miesięcy**. (okres gwarancji zostanie wpisany na podstawie oferty Wykonawcy)
2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego realizowanego przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli warunki gwarancji nie zostaną określone w oświadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej), Jednostka realizująca i Wykonawca będą realizować uprawnienia
i obowiązki gwarancyjne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży.

**§ 12**

1. Gwarancja obejmuje w szczególności usunięcie wady wykonawstwa oraz wymianę wadliwie wbudowanych wyrobów budowlanych zmniejszających wartość techniczną, użytkową i estetyczną wykonanych robót, ujawnionych w okresie gwarancji.
2. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Jednostkę realizującą wszelkie uprawnienia
z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów i urządzeń stosowanych (montowanych) przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Jednostce realizującej właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie 14 dni, od dnia ich zgłoszenia przez Jednostkę realizującą, chyba, że strony postanowią inaczej.
4. Jednostka realizująca może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
5. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli Jednostka realizująca powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

**§ 13**

1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następujących przypadkach:
	1. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
		1. potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,
		2. zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy,
		3. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
2. pozostałych zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
	1. koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny
	do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,
	2. zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami,
3. zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
	1. zmianą technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,
	2. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
	3. zamianą w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów, zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę,
4. pozostałych zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
5. zmianą dotyczącą zatrudnienia Podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy,
6. zmianą albo rezygnacją z Podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
7. zmianą Podwykonawców oraz zakresu Podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Umowę przy pomocy Podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SWZ, umowy oraz ustawy,
8. zmianą personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.),
9. zmianą nazwy, adresu jakiejkolwiek ze Stron Umowy,
10. zmianą warunków płatności, w zakresie częstotliwości wystawiania faktur częściowych oraz wysokości zaawansowania robót, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót nieobjętych umową podstawową,
11. zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron umowy,
12. innych, nieprzewidzianych sytuacji wymagających dokonania zmiany zawartej umowy, które zostaną stosownie uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiającego i Wykonawcę.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustępie 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna
za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.

**§ 14**

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy
w przypadkach wymienionych w treści księgi III Kodeksu cywilnego.
2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:
	1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
	2. zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość, nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub likwidacja działalności,
	3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,
3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Jednostki realizującej złożonego na piśmie,
4. Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Jednostką realizującą, realizację robót
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.
5. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
6. Jednostka realizująca odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru,
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy.
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Jednostkę realizującą obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
10. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Jednostki realizującej sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
11. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
12. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Jednostkę realizującą odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
13. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
14. Jednostka realizująca, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy zobowiązana jest do:
	1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia,
	2. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

**§ 15**

1. Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie będzie korzystał z usług Podwykonawców.

lub\* *(\* - niepotrzebne skreślić)*

Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie korzystał z usług Podwykonawców. Szczegółowy zakres rzeczowy określa umowa z Podwykonawcą. Uznanie przez Zamawiającego Podwykonawcy następuje po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa
w niniejszym paragrafie.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy, o której mowa w ust. 3 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty:
	1. niespełniające wymagań określonych w projekcie prac budowlanych,
	2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 6 zgłasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
	1. niespełniające wymagań określonych w projekcie prac budowlanych,
	2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty we wskazanym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, których przedmiotem są dostawy materiałów. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo
oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.
10. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi i przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
11. Rozliczenia z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z tytułu wykonywanych robót prowadzi Wykonawca, jednakże:
	1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,
	2. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych
	po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
	3. bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt 1 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i kar umownych, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
	4. przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,
	5. w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
		1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
		2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
		3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,
12. w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
14. Niezależnie od powyższego i innych warunków opisanych w art. 647 Kodeksu cywilnego, umowa Wykonawcy z Podwykonawcą oraz umowa Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami musi zawierać następujące zapisy dotyczące płatności: „Podwykonawca po każdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego Podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiającego, przesyłając mu do wiadomości kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem”.
15. Przedkładane Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.
16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w §10 ust. 9, 10 i 11 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
17. W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, bądź dalszego Podwykonawcy z tytułu odpowiedzialności solidarnej uregulowanej w art. 647 (1) § 5 Kodeksu cywilnego, Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje
od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty, jaką uiścił na rzecz Podwykonawcy, bądź dalszego Podwykonawcy.
18. Podwykonawca oświadcza, że nie mają wobec niego zastosowania przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, co zostało zweryfikowane przez Wykonawcę.
19. Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że wobec dalszego Podwykonawcy, nie mają zastosowania przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**§ 16**

Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzane jedynie w formie pisemnej, na podstawie podpisanego przez strony aneksu, pod rygorem nieważności.

**§ 17**

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego (miejsce wykonania umowy).

**§ 18**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

**§ 19**

* 1. Zamawiający realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
	w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:
	2. Dane osobowe Wykonawcy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy.
	3. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
	w Rawiczu, ul. Mikołaja Kopernika 4, 63-900 Rawicz, tel. 725 337 339.
	4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@powiatrawicki.pl.
	5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Zamawiający realizuje postanowienia Umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
	6. Wykonawcy przysługuje, na zasadach art. 15-21 RODO, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
	7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.
	8. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
	9. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy.
1. W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wydania pracownikom zaangażowanym w realizację umowy upoważnienia zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do umowy. Zamawiający podejmie proces przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę dopiero po okazaniu upoważnienia na adres siedziby Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub w formie faksu na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu

**§ 20**

Strony oświadczają, że osoby podpisujące umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

**§ 21**

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

**§22**

W przypadku gdy umowa zostaje podpisania elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym), obowiązuje od dnia złożenia ostatniego podpisu

**§ 23**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

* 1. Oferta Wykonawcy (Załącznik Nr 1).

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**